交付 SOP（示例填好）

能力模块 5 · 交付标准化｜服务：VI基础系统（利润品 ¥4,800）

| 产品/服务名 | VI基础系统（利润品） |
| --- | --- |
| 目标客户 | 中小餐饮/零售店主 |
| 承诺的核心结果 | 可上墙/上菜单的完整品牌视觉规范 |
| 总交付周期 | 10 个工作日 |

# 一、交付步骤 SOP

| 步骤 | 动作 | 输入/输出 | 耗时 | 可外包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求诊断 | 输入:问卷 输出:需求文档 | 2h | 否 |
| 2 | 竞品/风格调研 | 输入:3家对标 输出:情绪板 | 4h | 是 |
| 3 | Logo+字体主视觉 | 输入:情绪板 输出:3稿 | 10h | 否 |
| 4 | VI延展(名片/菜单) | 输入:主视觉 输出:规范 | 8h | 是 |
| 5 | 交付+改稿 | 输入:成品 输出:源文件 | 6h | 否 |

# 二、客户预期管理话术

启动确认 → 「接下来 10 天按上述步骤推进，每周 2 次同步进度，遇延期会提前告知。」

延期预警 → 「调研比预期慢，整体顺延约 1 天，已压缩排版追赶，新交付日为 8/22。」

交付收尾 → 「交付已完成，核心结果是可落地的VI规范。7天内可免费调整1次，满意欢迎推荐给同行。」

# 三、外包 / 自动化清单

- 可外包环节：竞品调研整理、VI延展排版（交给兼职设计）

- 可自动化环节：Calendly 预约、微信自动回复、交付后评价收集

- 工具串联：Notion(项目管理) + Calendly(预约) + 微信/支付宝(收款) + 企微(自动跟进)

# 四、验收检查清单

- □ 核心结果已达成：客户确认VI规范可用

- □ 交付物齐全：Logo源文件 + 字体规范 + 名片/菜单模板

- □ 客户已确认收讫（微信书面）

- □ 收款已完成（50%+50%）

- □ 已收集客户证言（用于下月获客）